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	BULSTAT n: 040736202;                                            1303 - София,   ул.„Пиротска”№ 64   
Тел.986-7002; 931-1774; тел/Факс: 986-6781; 
E-mail: info@proles.bg


Изх No ПУ - 03/07.02.2014
ПРОТОКОЛ
От проведена  РАБОТНА СРЕЩА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ „ПРОЛЕС - ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД  И  ВЪЗЛОЖИТЕЛ ДИРЕКЦИЯ НА НП „ПИРИН“

във връзка с изпълнение на Договор № УР-051/29.01.2014г. с предмет „Изготвяне на План за управление на Национален парк Пирин за периода 2014-2023 г“ от Проект: „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и Резерват „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“;
На 06 и 07, февруари 2014 г. в гр.Банско, ул „България“ №4 – Дирекция на НП „Пирин“, се състоя работна среща по инициатива на Изпълнителя – „Пролес -Инженеринг“ ООД, със следния дневен ред:

1. Запознаване на представителите на 2-та екипа (Възложител и Изпълнител) и общ преглед на предстоящите задачи съгасно Техническата спецификация /заданието и договора за изпълнение. 

2. Обмяна и сондиране на първоначална информация с Началниците на паркови райони относно предстоящата инвентаризация на горите, във връзка с изработката на Методика за инвентаризация на горите в обхвата на НП, вкл. на резерватите в него.  

3. Обсъждане на евентуални въпроси възникнали във връзка с искането на „Пролес Инженеринг“ ООД /Писмо вх.№ 04/29.01.2014г (ПУ-01/29.01.2014)/ за предоставянето на базова информация; 

4. Обсъждане и предоставяне на налична/възможна базова информация, която е конкретно записана в ангажиментите на Дирекцията на НП  „Пирин“ и Екипа за управление на Проекта: „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и Резерват „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“, описана в писмо No ПУ - 02/05.02.2014 г.на Изпълнителя;
5. Подготовка на Встъпителният Доклад на Изпълнител „Пролес -Инженеринг“ на дейност „Разработване на План за управление на НП „Пирин“ за периода 2014 -2023 година.

В Двудневната работна среща на „Пролес -Инженеринг“ и Дирекция на  НП „Пирин“ участваха:
От страна на Дирекция НП „Пирин“:

· Росен Баненски – Директор;
· инж. Страхил Христов – Директор на дирекция „БППП“ и Р-л на Проекта „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и Резерват „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“;
· инж.Мартин Лазаров – Директор на дирекция „Управление и контрол“;
· Даниела Бергова – „Лице по нередности и управление на риска“ - ЕУП
· инж.Николина Ангелинина – мл.експерт „Инфраструктура“;
· Елена Топузова – експерт „Посетителска инфраструктура“ – ЕУП;
· Магдалена Колчагова – „Отговорник за съхранение на документацията“ – ЕУП;
· Лиляна Декова – Експерт по „Информация и публичност“ – ЕУП;
· инж.Весела Вескова – мл.експерт „Фауна“;
На Работната среща проведена на 6.02.2014 г. присъстваха Инспекторите на всички паркови райони: Н.Халачев, П.Петров, Н.Гълъбова, И.Стоилков, Касабов (не са уточнени)
От страна на Изпълнителят „Пролес –Инженеринг“ ООД участваха :

· инж. Антоний Стефанов – Р-л на Екипа на Плана за управление и Управител на „Проелес- Инженеринг“ ООД;
· ланд.арх.Димитринка Берберова – Зам.ръководител на Екипа,
· инж. Илия Петров – експерт по местообитания/гори;
· Стефка Смиленова – координатор на Екипа за ПУ към „Пролес-Инженеринг“ ООД

По така описания дневен ред, в основни линии, се направиха следните коментари:
	№ по ред
	ПОСТАВЕН ВЪПРОС 

и ОСНОВНИ ОПОРНИ ТОЧКИ В ДИСКУСИЯТА
	РЕЗУЛТАТИ И ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ /ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ

	
	По т.1:  да представим накратко;

· Ръководителя на екипа инж. А.Стефанов представи членове на екипа и оповести основните групи експерти, в .т.ч. ключови и не-ключови експерти, а Директорът на ДНП Пирин - представи присъстващите експерти от екипа на Възложителя./ виж.приложен присъствен списък - Приложение-1/;
· А.Стефанов представи в сбит вид предстоящата организация по изпълнение на комплекса от дейности по предмета на договора /подробно всичко това е изложено в нашата техническа оферта/;
	Представен е списък с ръководството и експертния състав на ДНП Пирин /Приложение-1/ - Остава за изпълнение от ДНП.

Приложение-2 към този Протокол:  Присъствен лист, в който липсват записани Инспекторите на ПУ.

	
	По т.2:  
На срещата присъстваха и Инспекторите на паркови участъци (ПУ), както следва:

· Вихрен: /6 бр.паркова охрана/ - гр.Банско:.....

· Баюви дупки: /5 бр.паркова охрана/ - гр.Разлог: ......

· Синаница: /4 бр.паркова охрана./ - гр.Кресна: ...........

· Каменица: /4 бр.паркова охрана/ -  гр.Сандански:

· Три реки:  ......... - гр.Сандански: 

· Безбог: / 4 бр.паркова охрана/ - гр.Добринище:........
1-ва работна среща - разговор с Инспекторите на ПУ: Р-ля на екипа - инж.Стефанов изясни обема и обхвата на необходимата базова информация, относно:

а) Предстоящото съставяне от него на Методиката за инвентаризация (в 2-месечен срок след подписване на договора) - за целта инспекторите, всеки за своя ПУ, следва да предоставя актуална информация за състоянието на ресурсите, според тяхната професионална преценка, в т.ч. здравословното състояние, грешки и неточности от предходната инвентаризация, вкл. и по картния материал; горско-пътна мрежа и нейната проходимост и т.н. всякаква полезна информация, която ще е полезна при изработка на методиката и при планиране на тази най-трудоемка задача. 

б) С оглед на по-добрата координация и порядък на взаимодействие по време на теренната инвентаризация се постави отсега въпроса за излъчване на представители, които да придружават групите по време на инвентаризацията, с оглед да имаме пълно съдействие от тяхна страна / за всеки ПУ/, който да е на разположение през цялото време на ТПД (06-09месец), за да може да придобие сам опит и знания за предмета на работа, както и за да съдейства с актуална информация за достъпа до съответните отдели/подотдели, изходните пунктове, проходимост на пътищата, грешки в старите карти, които да бъдат отстранени / или в изходните таксационни данни, наименования по картата и на терена, обекти на спор, граници, др. противоречия и несъответствия...


	1. В 7-10 дневен срок Инспекторите на ПУ в писмен вид ще систематизират информацията /вкл. могат да съставят списъци/ - всеки за своя ПУ и ще я предоставят на Директора на Дирекция „Контрол и охрана“ - инж. М.Лазаров Той от своя страна, заедно с информацията по следващите точки, в същия срок, ще събере и ще предостави на изпълнителя  информацията.
2. Обещано е съдействие от /за всеки ПР, вкл. съгласуване на графика и изходните пунктове, съдействие за намиране на леглова база и т.н.

	
	По т.3:  

Обсъдиха се въпроси касаещи изисканата от Пролес базова информация (описана в Писмо Изх.№04/ПУ-01/ 29.01.2014 г), която ДНП трябва да предостави на изпълнителя, съгласно ТС, във възможно най-кратки срокове.  

	1.инж. Страхил Христов - ръководител на ЕУП (екипа за управление на проекта) заяви, че вече са предприети мерки. 
На 7.02  той е в МОСВ и поставя въпроса за предоставяне на КВС и Кадастрални карти за землищата, както и  съгласуване с МОСВ за предоставяне на Списъци  с кординатите на граници на НП, на резерватите, на буферната зона на ОСН, на площта на Концесията – Юлен АД, геодезически измервания, възложени от МОСВ и ДНП и др.налични данни, както опис на землищата по ЕКАТТЕ (Единен кадастър на административно-териториалните единици) в НП.
2.Писмата с които ще се изискат по официален ред съответните документи ще се подготвят и изпратя в 1-седмичен срок до съответните ведомства /техни поделения.

	
	По т.4:  

Ланд.арх. Димитринка Берберова разясни точка по точка формулираните  съгласно  „Задание за разработване на План за управление на НП Пирин за периода 2014-2023 година“, други допълнителни данни към категорията „базова информация“, които следва да се предостави на Изпълнителя, посочени като ангажимент на ДНП, както следва:  (В писмо с Изх.№ ПУ-02 /05.02.2014г  се цитират съответните пасажи от Заданието.)   
1.„Да се съставят следните слоеве в ГИС на парка (в подходящ формат и мащаб М 1: 10 000): посочени от Д „НП Пирин” защитени видове от Приложение № 3 на ЗБР, извън тези от Приложение № 2 на ЗБР; за избрани от Д „НП Пирин” видове висши растения да се извърши детайлно картиране и инвентаризация. Да се предложат мерки за тяхното опазване и/или възстановяване“.

2.“Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради: Да се допълни съществуващата информация и опише кратко в текста / табличен вид/ наличната Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради въз основа на данни от инвентаризация на терен и по документи; 

3.“Да се направи заснемане на посочени от Д „НП Пирин” обекти на капиталното строителство (сгради и съоръжения), с оглед последващото им  отразяване в съответните Кадастрални карти и Кадастрални регистри“.

4.“Техническата инфраструктура, посочена от Д „НП Пирин” и свързана с: Електрификация /всички видове/, в т.ч. ВЕЦ, вкл. мини ВЕЦ за нуждите на обекти в парка; Електропроводи на територията на парка; Водоснабдяване: разположение и брой на водохващания, водопреносни мрежи, водохранилища и др. Да се опишат водохващанията според предназначението им: за производство на ел.енергия; за питейно битово водоснабдяване извън НП (да се опишат основните характеристики на разрешителните за водоползване, да се опишат изградените водоснабдителни съоръжения, техния законов статут и собственици /стопани, съответните сервитути и т.н.); за обекти в НП (да се опишат изградените водоснабдителни съоръжения и техния законов статут и т.н.); за туристически цели (чешми по туристически маршрути, хижи, хотели и почивни станции на територията на парка и контактната му зона); съоръжения за изкуствен сняг в концесионната зона и др.; Канализация и пречиствателни съоръжения; Радиовръзки и телекомуникационни съоръжения; Съоръжения  - свързани с осигуряване на противопожарна и противолавинна безопасност и др.

5.Налична в Д НП Пирин информация относно „интересът на собственици и/или стопанисващи обекти за подслон за подобряване екологичните параметри и качеството на техните услуги, както и изграждане на съоръжения от техническата инфраструктура на обектите (слънчеви панели, компостиращи WC, пречиствателни съоръжения за отпадъчни води) и др.“

6.Налична в Д НП Пирин информация относно  „констатирани в последните години /до 2012 г./ нарушения в областта на туризъм, отдих, спорт, услуги и взетите мерки, както и резултатите от тях. Да се посочат констатирани процедурни грешки и дадат насоки за предотвратяването им“.

7. Налична информация „по съществуваща документация, да се допълни с нови данни до 2012 г. и опише посещаемостта на парка и динамиката на броя на посетителите по сезони и входно-изходни пунктове (паркови райони), като информацията се обработи в текстово описание и илюстрира с графични изображения“.

7.1.Да се проучи по съществуваща документация, допълни с нови данни до 2012 г. и опише въздействието на туризма върху околната среда и биоразнообразието в Парка;

7.2.Да се направи подробно проучване на посетителите за период от най-малко един летен и един зимен туристически сезон, включващо преброяване на туристите, преминаващи през: основните подходи към територията на парка; основни туристически маршрути; зоната на концесия;  кабинковия лифт и лифтовете в ски зоните над гр. Банско и гр.Добринище, както и разпределението на скиорите на ски пистите в различни по натовареност дни, като се отчете и броя на най-натоварените дни в ски зоните, туристите в хижите и заслоните и т.н.

В тази връзка, Пролес Инженеринг ще подготви писма от името и съгласувано с  Дирекцията на НП до „Юлен“ АД (за зоната на концесия и прилежащата територия – подход на кабинков лифт-гр.Банско; до Собственици и Ползватели на туристически хижи и заслони за налична информация по т.7 

8.Относно „Да се проведе Национално представително изследване на общественото мнение, вкл. сред посетителите на парка, на тема „Националният парк и хората”, което да предостави актуална информация, с анализ на промените и тенденциите към 2012 г.“ е необходимо предоставяне на информация от предишни изследвания „като аналитичната част включва и паралели с досега провежданите социално-икономически изследване: „За хората и природата на Пиринския регион”. „За едномерното честотно разпределение на данните,  доклад от изследването, съдържащ аналитична и таблична/ графична част... за актуализиране на информацията да се използват и съществуващи документи и разработки: Отчети и доклади на ДНП „Пирин”; Резултати от социално-икономическите изследвания: „За хората и природата на Пиринския регион”;

9.Необходима е информацията от Техническият проект за борба и превенция със горските пожари; „резултати от  изградената в Д”НП Пирин” система за пожороизвестяване; да се включат в новият ПУ даните, получени при разработката на техническия проект за борба и превенция със горските пожари на територията на парка, който предстои да се разработи по ОПОС“.

10. Във връзка с изискването „да се направи оценка на капацитета на буферната зона на ОСН“ е необходимо да ни се предостави Решение 35 COM 7B.21 - 2011г. на КСН от 35-та му сесия в Париж (2011г.);

11.За реализиране на „Оценка на дейностите по ползване на ресурсите“ е необходимо „Да се извърши проучване на състоянието в няколко моделни територии, посочени от Д „НП Пирин”, част от пасищни райони по План’04“

12. Относно „Собственост“, при наличие на съществуваща информация: предоставяне на данни за „статут на собственост на поземлените имоти в парка (неправомерно възстановени на частни лица, общини и др.); статут на собственост на съществуващи сгради и съоръжения (притежавани от частни лица, общини и организации и др.); Акт за изключителна държавна собственост на НП; договор за концесия на „Юлен” АД Банско и др.“

13. Във връзка с характеристика и оценка на ефективността на управлението на НП и изпълнението на План’04 е необходима налична информация относно: „Повишаване квалификацията на персонала и ефективността на охраната; Осигуряване на допълнителни източници на финансиране; Функциониране на Консултативен съвет; Функциониране на Научен съвет; Комуникационна дейност;  Съвместни инициативи с други паркови администрации; Работа в партньорство; Международно сътрудничество: Натура 2000, Конвенция за опазване на световното наследство на ЮНЕСКО, Програма „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО и др.“

14.За отразяване на резултатите в Плана за управление на НП „Пирин“ от дейностите по Проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и Резерват „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ е необходима информация за завършените и в процес на изработване продукти, както и наличните база данни.

15. За всички актуализации и оценки е необходимо Дирекцията на НП „Пирин“ да предостави в цифров вид и на хартиен носител целият набор от карти и слоеве за територията на Националния парк от План‘04

16. Във връзка с предстоящата по Договор  „Работна среща със заинтересованите страни за оповестяване началото на разработването на ПУ на НП „Пирин“,  Моля, да ни бъде предоставен списък на функциониращият към Дирекцията на НП „Пирин“ Консултативен съвет и Научен съвет, както и при наличие на допълнителен Списък на други заинтересовани страни на национално, регионално и местно ниво, поддържан от Дирекцията на НП, включващ по възможност телефони, адреси и E-mail.

	По така цитираните въппроси (от 1 до 14), постигнатите съвместно и в пълно съгласие решения, в обобщен порядък,  са както следва:
1.Ще бъдат предоставени от ДНП Списъци на защитени видове, Обекти (сгради и съоръжения) за геодезическозаснемане от нашият Екип, както и посочена техническа инфраструктура, данни за  интерес на собственици/ стопани на сгради за подобряване на екологичните параметри и качеството на техните  услуги вкл. слънчеви панели, компостиращи WC, пречиствателни съоръжения за отпадъчни води и др.
2.ДНП ще систематизира в списък и ще предостави на изпълнителя на книжен и/или магнитен носител (посочва се в писмото отговор), всички извършени в периода 2003 - 2013 г) проучвания, анализи, данни от извършвания екологичен, биологичен и посетителски мониторинг  и др. научни и научно- приложни разработки, които имат отношение към ПУ на НП Пирин 2014-2023г., както и завършени и в процес на разработване дейности от Проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и Резерват „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“(
3.Ще бъдат предоставени на магнитен носител всички данни от геодезически заснемания на обекти вътре в границите на НП, по границите и при наличност в 1-километровата прилежаща територия на НП, утвърдените със заповед на Министъра на околната среда и водите разрешени маршрути в резерватите в НП, както и на инфраструктурни обекти и др., в т.ч.: туристическа инфраструктура,  сгради и съоръжения от буферната зона  и др. налични данни.
4.Изработвани и/или използувани от ДНП методики за емперични проучвания от експертите на парка, напр. за посещаемостта на парка и др.
5. Данните от последните горски инвентаризации: Ландшафтна таксация от 1989 г., която е основа за утвърдения Паркоустройствен проект фаза Технически проект - 2003 г. от 1989-2002 год.  във формат Exel или др.съвместим, по ПУ и/или за целия НП ще бъдат предадени на магнитен носител, независимо, че подобна информация Пролес може да притежава, в качеството му на изпълнител на графиката към План‘04.
6.Същото, като т.5 - и за ЦМ на графиката + отделните слоеве, вкл. на извършеното функционално зониране по План’04, което не е изработено от Пролес-Инженеринг ООД;
7. ДНП ще предостави за периода 2001-2013 г. (последните данни са от 2000 г.вкл.) проведени  от ДНП поддържащи, направляващи и възстановителни дейности и мерки в горските и земеделски територии на НП;
8.Други материали, съгласно засегнатите въпроси в Колона-2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. На представителите на Пролес –Инженеринг ООД бяха предоставени материали, които подробно са описани в приложените „Техническа базова информация“ и  „Библиографска справка“ - Приложеиние-3 (само за предоставените от ДНП Пирин информационни масиви на 07.02.2014 г).

2. Директорът на Дирекция „Контрол и охрана“ инж. М. Лазаров  пое ангажимент да систематизира по списък съгласно Писма ПУ-01 (Изх.№04) от 29.01.14 и ПУ-02 от 05.02.2014 г на Пролес-Инженеринг ООД всички изискуеми документи -базова информация, и да ги предаде на Изпълнителя на хартиен и/или на магнитен носител по официален ред, вкл. и предадените на 07.02.2014 г. 

По т.16 беше договорено – Работната среща (РС)  за оповестяване на заинтересуваните страни да се извърши съвместно с Обществения Консултативен Съвет към ДНП Пирин – консултативен  орган към ДНП Пирин), като същата се насрочи за средата на м.март 2014 г. 
За целта, Изпълнителят ще подготви за РС, съгласно НРПУЗТ и опита на Фирмата, следните  материали:
· Покана за участниците в  Срещата;
· Списък на поканените;
· Дневен ред на срещата;
· Въпросник, който да бъде раздаден на представителите на заинтересуваните страни (ЗС) - на теми пряко свързани с разработвания ПУ на НП Пирин, във връзка с активното им ангажиране във всички етапи, техните ангажименти, изисквания, препоръки, информираност, бъдеща комуникация в процеса на работата по разработването на ПУ и т.н.
· Плакат за залата и ДНП с покана за РС;
· Текстове за медиите преди и след Работната среща;
· Публикации на сайта на ДНП и на Пролес-Инженеринг преди и след РС
ЗАБЕЛЕЖКА:
По т.16. Възложителят предостави пълен списък на членовете на Консултативния съвет за сведение.



	
	По т.5:  Касаещо подготовката на Встъпителния доклад се обсъдиха следните въпроси:

· ще има ли задължителен формат за този и следващите доклади (3- и 6-месечни), или на база на нашия досегашен опит по аналогични проекти да направим своето предложение за конструкция, съдържание и обхват на докладите?

· за не-ключовите експерти - какви документи се изискват за прилагане към техния пълен списък?


	1. Изпълнителят оповести, че съгласно Договора, Встъпителния доклад ще бъде представен на 28.02.2014 г. на ДНП.

2. ДНП ще сондира евентуалния формат на Встъпителния доклад, както и на следващите документи (3 и 6-месечни и окончателни доклади) с Консултантския екип към ДНП и ще уведоми своевременно Изпълнителя.

3.  Юриста към ЕУП -  г-жа Е.Кабакова формулира писмено /Приложение-4/ изискванията за неключовите експерти, както и изискванията за евентуална смяна на ключов експерт.

 

	
	Други въпроси:  

Поради изчерпване на въпросите за обсъждане, както и получаване на възможния набор от информация  на този етап, срещата  приключи.
	


Забележка: Приложенията са попълнени до настоящия момент /остават за допълване.
Изготвил Протокола:
Стефка Смиленова
Координатор към Екипа за ПУ на „Пролес-Инженеринг“ ООД 
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